## Sheet1
KOSZTORYS OFERTOWY
| Inwestor: | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 61-851 Poznań ul. Zielona 8
| Budowa: | Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska - Rybitwy na odcinku Latalice - granica powiatu poznańskiego I ETAP km 0+000,00 do km 0+650,00
| Obiekt: | Droga powiatowa Pobiedziska - Rybitwy nr 2484P na odcinku Latalice - granica powiatu poznańskiego
| Rodzaj robót: | Drogowe - remontowe I ETAP km 0+000,00 do km 0+650,00
| Lokalizacja: | Droga powiatowa nr 2484P Pobiedziska - Rybitwy I etap km 0+000,00 do km 0+650,00 L=650,00m
Lp. | Nr. Specyfikacji | Opis pozycji | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wytyczenie robocze oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0.65 | 0 | 0
2 | D-01.02.01 | Mechaniczne frezowanie pni fi 36-45 cm po świeżo ściętych drzewach- utylizacja przez wykonawcę | szt | 2 | 0 | 0
3 | D-01.02.01 | Mechaniczne frezowanie pni fi 46-55 cm po świeżo ściętych drzewach- utylizacja przez wykonawcę | szt | 2 | 0 | 0
4 | D-01.02.01 | Mechaniczne frezowanie pni fi 56-65 cm po świeżo ściętych drzewach- utylizacja przez wykonawcę | szt | 5 | 0 | 0
5 | D-01.02.01 | Mechaniczne frezowanie pni fi 66-75 cm po świeżo ściętych drzewach - utylizacja przez wykonawcę | szt | 1 | 0 | 0
6 | D-01.02.01 | Mechaniczne frezowanie pni fi 75-90 cm po świeżo ściętych drzewach - utylizacja przez wykonawcę | szt | 7 | 0 | 0
7 | D-01.02.01 | Mechaniczne frezowaniem pni fi 91-110 cm po świeżo ściętych drzewach - utylizacja przez wykonawcę | szt | 2 | 0 | 0
8 | D-01.02.01 | Frezowanie starych pni po wcześniej ściętych drzewach o średnicach 90-110mm - utylizacja przez Wykonawcę robót | szt | 10 | 0 | 0
9 | D-01.02.01 | Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni i wrzosu z wywozem | m² | 510 | 0 | 0
10 | D-01.02.01 | Roboty ziemne koparkami - usunięcie korzeni i resztek pni po frezowaniu z transportem urobku na składowisko Wykonawcy | m³ | 76.5 | 0 | 0
11 | D-01.02.01 | Roboty ziemne koparkami - zasypanie dziur po pniach z zakupem i transportem piasku | m³ | 76.5 | 0 | 0
12 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków drogowych z dostarczeniem do magazynu Obwodu Drogowego w Biskupicach | szt | 9 | 0 | 0
13 | D-01.02.04 | Zdjęcie znaku drogowego z dostarczeniem do magazynu O.D. w Biskupicach | szt | 14 | 0 | 0
14 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy na podłączeniach i korekcyjne wg tabeli frezowań | m² | 130 | 0 | 0
15 | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparką w gruncie kat 1-2 z transportem urobku na składowisko Wykonawcy - wg tabeli robót ziemnych | m³ | 364.26 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0
2 |  | CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg- poszerzenie podbudowy
1 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeże betonowa i ściek betonowy z kostki zwykła C12/15 | m³ | 73.63 | 0 | 0
2 | D-08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej | metr | 1391 | 0 | 0
3 | D-08.01.01 | Krawężnik betonowy wystający 20*30*100 na peronach autobusowych 20x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | metr | 52 | 0 | 0
4 | D-04.05.01 | Podbudowa betonowa C3/4 z betoniarni grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą | m² | 1214.21 | 0 | 0
5 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z KLSM 0-31,5mm grub 20 cm kruszywo WA24-2 F2, LA<=30 | m² | 1214.21 | 0 | 0
6 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilośći 0,8kg/m2 | m² | 1214.21 | 0 | 0
7 | D-05.03.26a | Ułożenie bitumicznej siatki antyspękaniowej o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach >=100kN/m na łączeniach nawierzchni | m² | 1300 | 0 | 0
8 | D-05.03.05b | Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową AC11W - srednio 3cm zgodnie z tabelą wyrównań | Mg | 427.31 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0
3 |  | CPV 45232453-2: Roboty budowlane w zakresie remontu przepustów km 0+248,50
1 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z tłucznia kamiennego grub 20 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy | m² | 2.1 | 0 | 0
2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparką w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem urobku na składowisko Wykonawcy | m³ | 8.1 | 0 | 0
3 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustu z rur betonowych fi 30 cm z odwozem gruzu na składowisko Wykonawcy | metr | 9 | 0 | 0
4 | D-03.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 | m² | 6.6 | 0 | 0
5 | D-03.01.01 | Podłoże pod przepust i ścianki czołowe z betonu C3/4 z betoniarni grub 15 cm | m² | 6.6 | 0 | 0
6 | D-03.01.01 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC klasy SN8 karbowana fi 400 w wykopie umocnionym suchym | metr | 9 | 0 | 0
7 | D-03.01.01 | Przepust rurowy - ścianka czołowa betonowa prefabrykowana dla rur fi 400mm PCV SN8 | szt | 2 | 0 | 0
8 | D-03.01.01 | Zasyp przepustu piaskiem z jego zakupem i dowozem | m³ | 9.9 | 0 | 0
9 | D-03.01.01 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki- piasek z dowozu | m³ | 9.9 | 0 | 0
10 | D-04.05.01 | Podbudowa betonowa C3/4 z betoniarni grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą | m² | 3.3 | 0 | 0
11 | D-03.01.01 | Obłożenie wylotu przepustu z PCV SN8 fi 40 cm oraz skarp za ścianką czołowa z kamienia polnego (otoczaki) na podbudowie z betonu C3/4 h=15cm | szt | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0
4 |  | CPV 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni peronów autobusowych
1 | D-04.05.01 | Podbudowa betonowa C3/4 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą | m² | 80 | 0 | 0
2 | D-05.03.23a | Nawierzchnia peronu autobusowego z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=5cm - 40cm przy krawęzniku kostka betonowa czerwona | m² | 80 | 0 | 0
3 | D-08.05.06a | Ściek 2-rzędowy płaski przy krawężniku z kostki betonowej 8*10*20 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej C12/15 | metr | 52 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0
5 |  | CPV 45233223-8:Nawierzchnia drogi powiatowej
1 | D-04.03.01 | Skropienie wyrównanej podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową w ilośći 0,5kg/m2 | m² | 3895 | 0 | 0
2 | D-05.03.05b | Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążaca AC11W grub 5 cm | m² | 3895 | 0 | 0
3 | D-04.03.01 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 | m² | 3895 | 0 | 0
4 | D-05.03.13a | Nawierzchnia warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej o nieciągłym uziarnieniu SMA8 o grub 3 cm pod ruch KR 2 z zawartościa parafiny w asfalcie 50/70 <=1% wymagania podwyższone wg wytycznych WT1 i WT2 z 2014r. | m² | 3895 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0
6 |  | CPV 45233223-8:Nawierzchnia zjazdów z drogi powiatowej
1 | D-05.02.01 | Nawierzchnia zjazdów z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm kruszywo o parametrach WA24-2, F2 ,LA<=30 | m² | 226.7 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0
7 |  | CPV 45232452-5: Oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych oraz jednego przepustu
1 | D-06.04.01 | Wykopy płytkich rowów do 0,5 m3 objętości na 1 m/b rowu koparkami podsiębiernymi w gruncie kat 1-2 z odwozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy | m³ | 92.5 | 0 | 0
2 | D-06.04.01 | Wykopy ręcznie płytkich rowów po koparkach grub do 10 cm w gruncie kat 1-2 | m³ | 18.5 | 0 | 0
3 | D-06.04.01 | Wykopy głębokich rowów do 1,0m3 na 1,mb rowu koparkami w gruncie kat 1-2 z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy | m³ | 350 | 0 | 0
4 | D-06.04.01 | Wykopy ręcznie głębokich rowów i kanałów po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 1-2 | m³ | 64 | 0 | 0
5 | D-03.01.01 | Oczyszczenie z namułu istniejących przepustów 1 sztuka oraz rowu przed i za przepustem na połączeniu z rowem wzdłuz drogi powiatowej | metr | 16 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0
8 |  | CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1 | D-06.03.01 | Formowanie pobocza ręcznie ziemią dowożoną samochodami wywrotkami grunt kat 1- grubości 10cm-ziemia z poszerzenia drogi | m³ | 650 | 0 | 0
2 | D-06.03.01 | Zagęszczanie pobocza zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 | m³ | 65 | 0 | 0
3 | D-06.03.01a | Nawierzchnia pobocza z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2,F2 LA<=30 | m² | 662 | 0 | 0
4 | D-07.05.01 | a) Bariera ochronna stalowa 1-stronna z listwą tylną N2W4B w licu bariery zamontowane elementy odblaskowe co 1,0m ze słupkami co 2,0m wbijanymi w ziemię | metr | 124 | 0 | 0
|  | b) Ustawienie ogrodzenia segmentowego z rur stalowych typu U-12a - 2 x 10,0mb | metr | 20 | 0 | 0
5 | D-07.05.01 | Zakończenie w ziemi barier ochronnych stalowych 1-stronnych N2W4B | kpl | 6 | 0 | 0
6 | D-07.02.01 | Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 z zamknięciem góry słupka kapturkiem z PCV- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu | szt | 10 | 0 | 0
7 | D-07.02.01 | Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m2 z folia odblaskową typu 2 pryzmatyczną- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu | szt | 14 | 0 | 0
8 | D-07.02.01 | Montaż na łukach słupków prowadzących U-1a- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu | szt | 37 | 0 | 0
9 | D-07.01.01 | Linie krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - grubowarstwowe | m² | 66.88 | 0 | 0
10 | D-07.01.01 | Linie ciągłe krawędziwe malowane mechanicznie- grubowarstwowe | m² | 30.9 | 0 | 0
11 | D-07.01.01 | Malowanie symboli ręcznie | m² | 6.84 | 0 | 0
|  |  |  | Razem: |  | 0
|  |  | WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM |  |  | 0
|  |  | VAT 23% |  |  | 0
|  |  | WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM |  |  | 0
……………………………….
/ podpis Wykonawcy/